
2025年度襄阳市结核病防治院
整体绩效自评表

单位名称：襄阳市结核病防治院      填报日期：2026年3月11日
	单位名称
	襄阳市结核病防治院

	基本支出总额
	3331.96
	项目支出总额
	1418.05

	年度目标：
	以“预防为主、防治结合”为核心，全面落实国家及省市结核病防治规划，规范开展结核病筛查、诊断、治疗、管理全流程服务，强化疫情监测与应急处置能力，提升医疗服务质量与效率，严控运行成本，加强人才队伍与信息化建设，提高患者满意度及社会防控成效，全力降低辖区结核病发病率与死亡率，保障公众健康安全。

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标分类
	指标权重
	年初目标值（A）
	实际完成值（B）
	得分

	
	运行
成本
	公用经费控制
	公用经费控制率
	绩效基本型
	3
	≤100%
	100%
	3

	
	
	在职人员控制
	在职人员控制率
	绩效基本型
	2
	≤100%
	100%
	2

	
	
	项目支出成本控制
	会议费控制率
	绩效基本型
	2
	≤100%
	100%
	2

	
	
	
	“三公经费”变动率
	绩效基本型
	3
	≤-5%
	-54.82%
	3

	
	
	
	医疗耗材成本控制率
	绩效创新型
	3
	≤95%
	90%
	3

	
	管理效率
	战略管理
	中长期规划相符性
	绩效基本型
	2
	完全相符
	完全相符
	2

	
	
	
	工作计划健全性
	绩效基本型
	1
	健全规范
	健全规范
	1

	
	
	预算编制
	预算编制科学性
	绩效基本型
	2
	科学合理
	科学合理
	2

	
	
	
	预算编制合理性
	绩效基本型
	1
	100%合理
	合理
	1

	
	
	
	立项规范性
	绩效基本型
	1
	100%合规
	合规
	1

	
	
	
	预算调整率
	绩效基本型
	2
	≤8%
	0%
	2

	
	
	预算执行
	预算执行率
	绩效基本型
	4
	100%
	100%
	4

	
	
	
	结转结余率
	绩效基本型
	3
	≤10%
	0%
	3

	
	
	
	政府采购执行率
	绩效基本型
	1
	100%
	100%
	1

	
	
	
	非税收入预算完成率
	绩效基本型
	1
	≥90%
	100%
	1

	
	
	绩效管理
	事前绩效评估完成率
	绩效基本型
	1
	100%
	100%
	1

	
	
	
	绩效目标合理性
	绩效基本型
	1
	合理可行
	合理可行
	1

	
	
	
	绩效监控开展率
	绩效基本型
	3
	100%
	100%
	3

	
	
	
	绩效评价覆盖率
	绩效基本型
	3
	100%
	100%
	3

	
	
	
	评价结果应用率
	绩效创新型
	3
	≥90%
	95%
	3

	
	
	资产管理
	资产管理制度健全性
	绩效基本型
	1
	健全完善
	健全完善
	1

	
	
	
	资产管理规范性
	绩效基本型
	1
	账实相符100%
	100%
	1

	
	
	财务管理
	财务管理制度健全性
	绩效基本型
	1
	健全合规
	健全合规
	1

	
	
	
	会计核算规范性
	绩效基本型
	1
	规范无误
	规范无误
	1

	
	
	
	资金使用合规性
	绩效基本型
	3
	100%合规
	100%
	3

	
	履职
效能
	核心业务产出1
	初诊患者查痰率
	绩效基本型
	3
	≥90%
	96.16%
	3

	
	
	核心业务产出2
	活动性肺结核成功治疗率
	绩效基本型
	3
	≥85%
	94.63%
	3

	
	
	核心业务产出3
	密切接触者筛查率
	绩效创新型
	4
	≥85%
	99.55%
	4

	
	
	核心业务产出4
	药占比
	绩效基本型
	3
	≤30%
	54.39%
	1

	
	
	核心业务产出5
	降低结核病发病率
	绩效基本型
	2
	≤0.049%
	0.044%
	2

	
	
	核心业务产出6
	门诊接诊人数
	绩效基本型
	2
	12500
	13946
	2

	
	社会
效应
	经济效益
	活动性肺结核登记率下降率
	绩效基本型
	4
	≥1%
	0.89%
	2

	
	
	社会效益
	公众防治知识知晓率
	绩效基本型
	3
	≥80%
	73%
	1

	
	可持续发展能力
[bookmark: _GoBack]
	体制机制改革
	服务体制改革成效
	绩效基本型
	3
	显著提升
	显著提升
	3

	
	
	
	行政管理体制改革成效
	绩效基本型
	3
	稳步前行
	稳步进行
	3

	
	
	人才支撑
	业务学习与培训完成率
	绩效基本型
	3
	100%
	100%
	3

	
	
	
	干部队伍体系建设规划情况
	绩效基本型
	2
	规划完善
	规划完善
	2

	
	
	
	高学历、高层次人才储备率
	绩效创新型
	2
	≥1%
	2%
	2

	
	
	科技支撑
	信息化建设情况
	绩效基本型
	3
	完成年度建设任务
	正在建设
	2

	
	
	
	智慧防治系统使用率
	绩效创新型
	2
	≥90%
	85%
	1

	
	满意度
	服务对象满意度
	患者综合满意度
	绩效基本型
	5
	≥90%
	95%
	5

	
	
	联系部门满意度
	上级部门满意度
	绩效基本型
	4
	≥90%
	92%
	4

	总分
	92

	偏差大或
目标未完成
原因分析
	1. 活动性肺结核登记率下降率：辖区流动人口增多，筛查与管理难度加大；​居民健康意识提升，主动就诊人数增加;基层医疗机构报告规范性提升，漏报减少。
2. 针对公众防治知识知晓率:宣传覆盖不足,健康科普宣传资源向农村地区、偏远社区及流动人口聚集地倾斜不够，存在宣传盲区；形式内容单一：宣传形式仍以传统海报、传单为主，线上新媒体传播力度不足；宣传内容偏专业化，缺乏通俗易懂、群众喜闻乐见的科普产品，导致传播效果不佳。
3. 智慧防治系统应用：系统部分操作流程与临床实际工作习惯衔接不够紧密，存在操作步骤繁琐的问题，影响了医护人员的使用积极性;由于单位搬迁系统建设正在进行，新系统建设在新院区。
4. 药占比未达标：结核病治疗主要是依靠药物治疗，造成药占比过高。

	改进措施及
结果应用方案
	1.强化重点人群精准筛查，从源头减少登记病例:强化重点人群精准筛查，每月开展重点场所筛查，每季度开展流动人口集中筛查，做到早发现、早干预，减少显性病例登记；优化筛查流程，结合智慧防治系统，对筛查阳性人员实行“一对一追踪”，规范转诊、诊断流程，避免漏筛导致的病例延迟登记，同时减少重复登记情况。​​
2.优化登记管理流程，提升数据精准度：依托智慧防治系统，建立活动性肺结核登记数据动态监控机制，实时核对登记病例信息，剔除重复登记、虚假登记数据，确保登记数据精准，避免因数据冗余导致登记率偏高；明确登记标准，规范登记流程，对治愈、转阴、死亡的病例及时更新登记状态，避免无效登记，同时细化登记分类，提升登记管理的精细化水平，助力登记率稳步下降。
3.创新科普模式，提升公众健康知晓率：实施“精准科普”工程，针对农村和流动人口群体，组建“流动宣讲队”开展入户宣传；打造“结核防治小课堂”短视频系列，利用新媒体平台扩大传播覆盖面；编制图文并茂、简单易懂的科普手册，提升知识普及率。
4.优化系统应用，筑牢信息化支撑防线：开展“一对一”结对帮扶培训，由年轻骨干对老职工进行实操辅导；联合技术公司优化系统界面，简化操作流程，提升系统易用性；将系统使用率纳入科室及个人绩效考核，建立月度通报制度，确保2026年度使用率稳定达标。在新院区进行信息化建设，2026年建设全新的信息化系统。
5.严格执行事业单位药品集中采购政策，通过省级、市级药品集中采购平台采购抗结核药物及辅助药品，争取最优采购价格，降低药品采购成本，同时严控高价药品、进口药品的采购比例。




	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




 (
—
1
—
)


